Veresegyház Város Önkormányzata

Veresegyház, Fő u. 106.

ELŐTERJESZTÉS

2011. I. félévi költségvetési beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I. félévi beszámoló számszaki adatait az 1-4. sz. mellékletek tartalmazzák. Az egyes intézmények bevételeinek és kiadásainak tartalmát az elkészített írásos anyag részletezi. A helyi adókból várható bevételek alakulását adónemek szerint a 5. sz. melléklet, míg a hitelállomány nagyságát a Szennyvízközmű Társulásra is kiterjedően a 6 sz. melléklet ismerteti. Az Eu. finanszírozással megvalósuló beruházások I. félévi alakulása a 7. sz. mellékletben található. A 8. számú melléklet a ruszin és a cigány kisebbségi önkormányzat félévi költségvetési adatait tartalmazza.

A félévi mérlegjelentés adatai alapján a vevők állománya 452.249 e Ft, a szállítói tartozások összege 198.362 e Ft.

Az önkormányzat működési bevételei az első félév során 2.492 m Ft, ami 44 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Az intézményi működési bevételeken belül a teljesítési adat a Polgármesteri Hivatalnál 41 %, a Gamesz esetében 56 %, míg a Szennyvízközmű Társulásnál mindössze 15%.

A helyi adókból, átengedett központi adók és egyéb sajátos bevételekből 1.375 m Ft. folyt be. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 40%-os teljesítést mutat, Nagyobb elmaradás (324 m Ft) mutatkozik az iparűzési adónál és a gépjárműadónál (24 m Ft). A többi adónemnél időarányosnak tekinthető a teljesítési adat.

Az állami támogatások teljesítése 54 %. Ez az időarányos szintet kismértékben haladja meg.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei az első félév során 1.204 m Ft, ami        24 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek teljesítése 61 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva. A félév során a visszavásárolt telkekből jelentős részt tudtunk értékesíteni.

A Szennyvízközmű Társulás esetében jelentős elmaradás figyelhető meg a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél, mivel a visszaigényelhető áfa bevételek a II. félévben jelennek meg.

A támogatás értékű felhalmozási bevételek I. félévi teljesítése 494 m Ft. Ebből a Szennyvízközmű Társulásnál 246 m Ft folyt be.

A Polgármesteri Hivatal teljesítése 248 m Ft. Ebből óvoda építésre 60 m Ft, geotermikus közmű kiépítésre 98 m Ft, Kistérségi központ építéséhez 18 m Ft, bölcsőde bővítéshez 25 m Ft, kerékpárút kialakításához 47 m Ft támogatást kaptunk. Az I. félév során mindössze 20 %-a érkezett meg a pályázati támogatásoknak.

Támogatási kölcsönök visszatérülése 71 m Ft volt az I. félévben. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a II. félévben várható az adott kölcsönök visszatérítése.

Hitelműveletek. A Polgármesteri Hivatal a likviditási problémák megoldására, a pénzintézetek által nyújtott munkabér és –folyószámla hitel mellett, kölcsönt vett fel vállalkozóktól, magánszemélyektől. Ezek egy része a félév során már visszafizetésre került. A megmaradt kölcsönök egy részét a szeptemberi adóbevételekből tervezzük visszafizetni, másik részének teljesítését pedig átütemezzük a jövő évre.

A Szennyvízközmű Társulás az első félév során 123,5 m Ft hitelt vett fel a beruházási önerő biztosítására.

A hitelek állományát a 6. számú melléklet tételesen tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásainak (személyi kifizetések, járulékok, dologi kiadások, stb.) teljesítése1.919 m Ft, ami 49 %-os, időarányos szintet mutat.

A dologi kiadások között a kamatkiadások összege 236 m Ft, ami az időarányos összeget 13-%-kal haladja meg. Ezt a CHF árfolyamváltozása és az évközi hitelállomány növekedése okozta.

Az intézmények finanszírozása az I. félévben 702 m Ft, ami 53 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A szociális kiadások teljesítési adata az I. félévben 46 %-os, annak ellenére, hogy a II. félévben jelenik meg a kiadások jelentős (beiskolázási, karácsonyi segélyezés)  része. Tapasztalható, hogy a rászorultság mértéke a lakosság körében nem csökken.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az I. félévben 1.993 m Ft. Ez 31 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett fejlesztési kiadásokhoz viszonyítva a Polgármesteri Hivatal teljesítése    47 %-os az I félévben. Nagyobb beruházási kiadások a következők:útépítés          366 m Ft, ingatlanok vásárlása, visszavásárlása 576 m Ft, Fő tér rehabilitáció       285 m Ft, geotermikus közmű kiépítés 111 m Ft, református iskolaépítés 143 m Ft.

A Szennyvízközmű Társulásnak az I. félév során mindössze 352 m Ft fejlesztési kiadása keletkezett, mivel a beruházás kivitelezése időbeli csúszást mutat a tervezetthez képest.

A fejlesztési kiadások összességét a 3. sz. melléklet szakfeladatonként részletezi.

Nyújtott kölcsönök összege 134,7 m Ft, mely magában foglalja az önkormányzati szerveknek, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak adott kölcsön összegét. Ebből 105 m Ft-ot már visszafizettek.

A tartalék összege az előirányzat módosítás következtében 38 m Ft-ra csökkent, a félév során meghozott testületi döntések, kötelezettségvállalások alapján.

A hitelállományunk évközi forgalmát és állományát a már említett 6. sz. melléklet tartalmazza. Az I. félévben a kötvények tőketörlesztésére 166 m Ft-ot fizettünk ki. A hitel visszafizetés összege 1.452 m Ft volt. Az I. félév során minden hitel és kölcsön tartozásból adódó kötelezettségünket teljesítettük.

A Szennyvízközmű Társulás hiteléből az I. félév során nem történt tőketörlesztés, a türelmi időszak miatt.

A beszámolót a könyvvizsgáló ellenőrizte, melyről szóló jelentését szintén az anyaghoz csatoljuk.

Kérem a számszaki kimutatások, táblázatok, az intézményenkénti szöveges ismertetések, és a fenti kiegészítés elfogadását.

Veresegyház, 2011. szeptember 12.

Pásztor Béla

polgármester

Határozati javaslat

/2011.. (IX.     .) Kt. számú határozat:

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester